## Sheet1
附件1
2025年县委、县政府为民办实事项目1-12月份进展情况汇总表
序号 | 类别 | 项目名称 | 主要内容及资金安排情况 | 主办单位 | 协办单位 | 办结时限 | 工作进展 | 备注
1 | 一、办好人民满意的教育 | 完成华侨中学启翔教学楼建设工程 | 对D级旧教学楼拆除，新建1栋教学楼及其附属设施等，增加16个教学班800个学位数。总投资约950万元，其中上级补助资金507万元，其余443万元中354万元已申请国债，剩下89万元由县级财政资金安排。 | 教育局 | 连江华侨中学 | 2025-12-01 | 已竣工验收。 | 已办结
2 |  | 新建附属中学江南校区教学楼 | 对D级旧琢玉楼拆除，新建1栋教学楼及其附属设施等，面积4409平方米。总投资约2000万元，其中上级补助资金233万元，其余1767万元中1300万元已申请国债，剩下467万元由县级财政资金安排。 | 教育局 | 连江县教师进修校附属中学 | 2025-12-01 | 已竣工验收。 | 已办结
3 |  | 完成公办中小学（园）AED急救设备配备 | 连江县公办中小学（园）配备55台AED。总投资约49万元，由县级财政资金配套并列入2025年中小学设备项目预算。 | 教育局 |  | 2025-12-01 | 完成配备55台（接受社会各界捐赠46台，招标采购已到位9台）。 | 已办结
4 |  | 完成24所学校周边道路交通安全设施提升 | 对我县24所中、小学校周边护栏、标识牌和标线等配套交通设施进行完善和提升。总投资约100万元，由县级财政资金安排。 | 公安局 | 教育局 财政局 | 2025-12-01 | 已完成施工建设。 | 已办结
5 | 二、提升公共卫生服务 | 实施适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种 | （1）为2024年已免费接种第一针女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的女性免费接种第二针疫苗;（2）为具有连江县学籍或户籍、未接种过HPV疫苗且年龄在13周岁-14周岁的女性提供女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种（第一针）。总投资约38万元，其中省级补助60%，市级补助20%，其余20%由县级财政资金安排。 | 卫健局 | 教育局 财政局 妇联 | 2025-12-01 | 在2024年的基础上，继续开展适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种工作（第二针），已累计为2689名适龄女性完成全程两剂次的HPV疫苗接种（其中免费2609人，自费80人）。2025年已为2730名适龄女性完成第一针HPV疫苗接种（其中免费1670人，自费1060人）。市级分配任务数4269人（含2024年第二针、2025年第一针），现已完成5419人，完成率126.94%。 | 已办结
6 |  | 开展“千名医师下基层”对口支援工作 | 抽调22名中高级职称医师下基层服务。 | 卫健局 |  | 2025-12-01 | 已抽调22名中高级职称医师下基层服务。 | 已办结
7 |  | 在公立医疗机构推行“先诊疗后付费” | 开展门诊、住院“先诊疗后付费”，取消门诊、住院预交金，建立诊疗失信限制机制，强化流程再造和系统改造，探索信用就医模式。 | 卫健局 |  | 2025-10-31 | 1.本辖区共有27家公立医疗机构，截至目前，27家公立医疗机构已全部取消门诊、住院预交金，实行“先诊疗后付费”； 2.系统对接情况：连江县总医院、连江县中医院、连江县可门港医院、连江县琯头镇中心卫生院共4家均已对接省诊疗失信平台，强化流程再造和系统改造，其余23家公立医疗机构属于基卫系统待省卫健委统一安排系统改造工作。 | 已办结
8 |  | 提高基本公共卫生服务项目(原12大类)政府补助标准 | 将基本公共卫生服务项目(原12大类)政府补助标准从每人每年85元提高到90元。总投资约5814万元，其中省、市级补助3553.22万元，其余2260.78万元由县级财政资金安排。 | 卫健局 | 财政局 | 2025-11-01 | 已将基本公共卫生服务项目(原12大类)政府补助标准从每人每年85元提高到90元。目前，资金已下达5814万元。 | 已办结
9 | 三、实施文化惠民工程 | 开展“文化惠民专项文艺演出”“闽剧公益性演出”10场 | 总投资30万元，由县级财政资金安排。 | 文体旅局 | 文化馆 连江县榕腔艺术有限公司 | 2025-12-31 | 1-11月开展文化惠民专项文艺演出9场,定于12月31日开展“我们的村晚”活动 | 已办结
10 |  | 开展文化、艺术类公益性讲座和培训10场 | 总投资10万元，由县级财政资金安排。 | 文体旅局 | 文化馆 图书馆 | 2025-12-31 | 1月-11月开展文化、艺术等公益性讲座和培训10场。 | 已办结
11 | 四、加快体育事业发展 | 新建或更新5条健身路径，组织开展县级及以上级别全民健身赛事活动10场次以上 | 总投资约30万元，由县级体彩公益金安排。 | 文体旅局 | 各有关体育协会 | 2025-12-31 | 1.2025年县委县政府为民办实事健身路径采购已完成安装调试，11月28日完成验收并交付使用； 2.成功举办"迎春杯"围棋赛、“三八”妇女门球赛、“劳动杯”职工篮球邀请赛、气排球邀请赛、健康跑等10场全民健身赛,提前完成年度办赛工作任务。 | 已办结
12 | 五、实施交通便民工程 | 巩固提升客货邮融合发展惠民工程 | 巩固提升客货邮融合发展惠民工程，积极对接省平台完成基础数据录入并尽快运营使用。总投资为140万元，其中省级补助100万元，市级补助10万元，其余30万元由县级财政资金安排。 | 交通局 | 邮政公司 各乡镇 寄递企业 | 2025-12-01 | 目前，已设置23个客货邮融合村级站点，累计完成改造5个乡镇客运站作为镇级客货邮融合服务点，已开通客货邮融合线路14条，投入22辆农客车辆。 | 已办结
13 |  | 新增公共停车泊位80个 | （1）黄岐镇古石村停车场及配套工程新增公共停车位67个及公共厕所1座；（2）后湾生态停车场及配套工程新增公共停车位44个及公共厕所1座。总投资约611万元（黄岐镇272万元，苔菉镇339万元），由专项债资金安排。 | 资源规划局 | 黄岐镇 苔菉镇 | 2025-11-01 | 已完成新增公共停车泊位111个。 | 已办结
14 |  | 建成2处路口等候区遮阳棚 | 总投资约40万元，由县级财政资金安排。 | 住建局 | 城投集团 | 2025-12-31 | 已完成竣工验收。 | 已办结
15 |  | 游览步道提升 | 青芝山景区董公祠至玉佛洞段游览步道长约300余米，宽约1.2米，拟利用原有路面基础，用花岗岩材质对该段步道及排水沟进行改造提升，建成后步阶长1.75米、步阶高13.5厘米、步阶宽30厘米。总投资约50万元，资金由社会捐助。 | 环马祖澳滨海旅游度假区服务中心 |  | 2025-03-01 | 该工程已完成竣工。 | 已办结
16 | 六、提高公路保障能力 | 实施连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程（公路标段） | 旧路改造，四级公路，路线长3.41公里，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米。总投资约1046万元，由专项债资金安排。 | 安凯乡 | 交通局 | 2025-12-31 | 项目已完工。 | 已办结
17 |  | 实施连江县X133县道小沧乡门庭至利洋桥段路面改造工程 | 道路路面改造3.661公里，沥青路面白改黑26104平方米。总投资约396万元，由“四好农村路”省市奖励资金安排。 | 交通局 | 小沧乡 | 2025-12-31 | 已完成项目主体工程建设。 | 已办结
18 | 六、提高公路保障能力 | 完成道路隐患路段整治3处 | （1）丹阳镇东平村宝林米酒石至宝林寺大门口，增设水泥基座波形(二波)护栏100米(需设置落地式护栏)，预计投入35万元；（2）坑园镇屿头村委会后山处增设水泥基座波形(二波)护栏60米(需设置落地式护栏)，预计投入2.1万元；（3）丹阳镇上周村丹文线0+500米处安装水泥基座波形（二波）护栏30米（设置前后端落地式护栏），预计投入1.05万元。总投资约38.15万元，其中连江国投集团核心区基础设施专项债资金安排36.05万元，可门智慧工业园区新型基础配套设施建设专项债资金安排2.1万元。 | 丹阳镇 坑园镇 | 道安办 | 2025-10-01 | 已完成3处道路隐患路段整治。 | 已办结
19 |  | 完成可门智慧园区金马大道（马鼻段）提升改造项目 | 项目路线长0.452公里，建设内容主要为路面进行“白改黑”改造、铺设雨水管道，并完善沿线安保设施等。总投资约200万元，由可门园区专项债资金安排。 | 马鼻镇 | 可门中心 | 2025-02-01 | 已完成。 | 已办结
20 |  | 实施连江县安凯乡奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程（市政标段） | 奇达村白云寺至九仙君现状土路改造为马蹄石道路，全长1945米，建设墙垛护栏约1383米。沿线打造五处景观节点，设置观景平台，驿站，公厕、标志标牌、绿化及其他旅游配套设施。总投资约1124万元，由专项债资金安排。 | 安凯乡 |  | 2025-12-31 | 奇达村朝阳亭至旗冠顶道路修建及配套建设工程已竣工。 | 已办结
21 | 七、保障市政供水、供气 | 新建或改造老旧市政供水管道3公里 | 总投资180万元，由物流城专项债资金、老旧小区二期专项债资金安排。 | 住建局 | 海峡水业公司 | 2025-12-31 | 1-11月累计新建及改造供水管道3.234公里。 | 已办结
22 |  | 新建市政燃气管道5公里 | 总投资约150万元，由企业自筹。 | 住建局 | 各有关乡镇 | 2025-12-31 | 已累计完成燃气管线建设5公里，累计完成投资208万元。 | 已办结
23 | 八、保障食品安全和供给 | 治理“餐桌污染”,建设“食品放心工程” | （1）开展食品快速检测10000批次；（2）农产品质量安全监测样本量710批次以上；（3）食源性疾病监测例数500例；（4）食品污染物监测采样30份；（5）开展水产品质量安全快检90批次。总投资约535.2万元，由县级财政资金安排。 | 市场监督管理局(食安办) | 发改局 农业农村局 卫健局 海渔局 | 2025-12-31 | 1.开展食品快速检测18691批次； 2.完成农产品质量安全定量监测712批次； 3.共上报食源性疾病监测例数698例； 4.食品污染物监测采样68份； 5.开展水产品质量安全快检99批次。 | 已办结
24 | 九、加强水利工程建设 | 实施连江县琯头定安小流域2025年度省级水土流失综合治理项目 | 封禁治理835.2h㎡(含补植5.48h㎡)，水保生态园1处(面积542㎡)，绿化带500m，新建步行道500m，新建生态护岸500m，清淤清障1.85km。总投资约357.14万元，其中省级补助250万元，其余为乡镇自筹。 | 琯头镇 | 水利局 | 2025-12-31 | 已完成全面完工。 | 已办结
25 |  | 连江县2025年城乡供水一体化浦口镇单村供水工程 | 新建输配水管道46522m，水厂提升改造，受益人口16316人。总投资约935.3万元，其中省级补助40%，其余60%由城乡供水一体化专项债资金安排。 | 浦口镇 | 水利局 | 2025-12-31 | 该项目已主体完工，正在推进水表安装与通水调试工作，保障正常用水。 | 已办结
26 | 十、推进乡村振兴建设 | 开展省级乡村振兴示范乡镇创建工作 | 筱埕镇开展省级乡村振兴示范镇创建项目建设。总投资约300万元，由省级示范村专项资金补助。 | 农业农村局 筱埕镇 | 财政局 | 2025-12-31 | 生成2个省级乡村振兴示范镇创建项目，目前筱埕镇2个项目在建，已完成今年开工考核任务。 | 已办结
27 |  | 开展省级乡村振兴示范村创建工作 | 9个村开展省级乡村振兴示范村创建项目建设。总投资约3600万元，其中省级补助2466.9万元，市级补助566.55万元，其余566.55万元由县级财政资金安排。 | 农业农村局 相关乡镇 | 财政局 | 2025-12-31 | 生成2个省级乡村振兴示范镇创建项目，目前筱埕镇2个项目在建，已完成今年开工考核任务。 | 已办结
28 |  | 实施连江县筱埕镇筱埕村乡村振兴观海营地建设工程 | 建设登山步道防护栏、店面4-5间、休息凉亭，预计每年可增加村财收入30万元。总投资约350万元，由省级示范村专项资金补助。 | 筱埕镇 |  | 2025-12-31 | 该项目已完成竣工验收。 | 已办结
29 |  | 实施连江县坑园镇坑园村乡村振兴商业服务中心建设工程 | 新建商业服务中心，占地280平方米左右，建设四层共计1100平方米左右。一层、二层用作办公用途，设计商业洽谈区、会客区等，三层、四层用于出租，满足村民生活的需求。总投资约240万元，由市级星级村专项资金补助200万元，镇村自筹40万元。 | 坑园镇 |  | 2025-08-01 | 该项目已完成竣工验收。 | 已办结
30 |  | 实施连江县黄岐镇古石村乡村振兴夜景亮化工程 | 对全村及游玩区域配建灯光系统，让古石村独特的石厝在景观照明灯的衬托下呈现独特的氛围，充分激活古石夜色经济。总投资约120万元，资金由省级示范村专项资金补助。 | 黄岐镇 |  | 2025-07-01 | 已完成竣工验收并投入使用。 | 已办结
31 |  | 实施连江县苔菉镇琇邦村乡村振兴停车场建设工程 | 项目位于琇邦村新村一路，建设停车场2500平方米，整地填方，建设护坡、地面道路硬化。总投资约70万元，由市级星级村专项资金补助。 | 苔菉镇 |  | 2025-12-01 | 已送结算审计。 | 已办结
32 | 十一、加强环境整治提升 | 完善常态化海漂垃圾综合治理 | 总投资约900万元，其中省级补助103万元，市级补助128万元，其余669万元由县级财政资金安排。 | 生态环境局 | 城投集团 各沿海乡镇 | 2025-12-31 | 目前县城投集团及各有关沿海乡镇已按要求开展全县238公里岸线常态化海漂垃圾综合治理，2025年1-11月份连江县海漂垃圾累计清理26210.53吨。 | 已办结
33 |  | 实施连江县2024年农村生活污水处理设施管网提升改造项目 | 新建DN200～DN300污水管网3.1km；新建De63污水压力管0.6km；新建DN110～DN160接户管11km。总投资约973.18万元，其中省市补助708万元，剩余265.18万元由县级财政资金配套。 | 生态环境局 | 城投集团 相关乡镇 | 2025年12月底前完成工程量40%；2026年6月底前全部完工。 | 已全面完工。 | 已办结
34 | 十一、加强环境整治提升 | 新建、改造或修复市政生活污水管网3公里和雨水管网3公里 | 总投资约540万元，由福州现代物流城专项债资金安排。 | 住建局 | 城投集团 | 2025-12-31 | 1.1-10月累计新建及改造污水管网6.137公里； 2.1-10月累计新建及改造雨水管网3.337公里。 | 已办结
35 |  | 新建改造口袋公园2个 | （1）青塘片区K-13号地块周边基础设施项目，造价400万元，计划2025年7月完成；（2）文笔东路（格林童森幼儿园段）北侧提升改造工程，造价80万元，计划2025年12月完成。总投资约480万元，由连江经济开发区青塘片区基础设施配套工程包专项债、老旧小区改造及城市更新工程专项债资金安排。 | 住建局 | 城投集团 | 2025-12-31 | 1.青塘片区K-13号地块周边项目已完工； 2.文笔东路（格林童森幼儿园段）北侧提升改造工程已完工。 | 已办结
36 |  | 新建福道3公里 | 新建苔菉平流尾地质公园栈道3公里。总投资约3000万元，由环马祖澳省级滨海旅游度假区配套基础设施建设项目专项债安排。 | 住建局 | 文投公司 | 2025-12-31 | 新建苔菉平流尾地质公园栈道3公里已完工。 | 已办结
37 |  | 完成垃圾分类屋改造提升3座 | 改造提升凤城镇三座垃圾分类屋。总投资约3.6万元，其中省级补助3万元，其余0.6万元由县级财政资金安排。 | 城综局 凤城镇 |  | 2025-07-01 | 已完成3座垃圾分类屋改造提升（绿茵村垃圾分类屋、莲荷西路垃圾分类屋、西凤路垃圾分类屋）。 | 已办结
38 |  | 实施黄岐镇望乡亭公园周边环境提升改造工程 | 公园周边增设部分路灯、公园周边环境绿化。总投资约25万元，其中18万元由中央专项彩票公益金安排，其余7万元由乡镇自筹。 | 黄岐镇 |  | 2025-07-01 | 已完成竣工验收并投入使用。 | 已办结
39 | 十二、加大社会保障力度 | 提高事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准 | 2025年我县孤儿基本生活最低养育标准与2024年度我县全年居民人均可支配收入实际增幅同幅度增长。总投资约13.6万元，其中省级补助40%，县级财政资金安排60%。 | 民政局 | 财政局 | 2025-11-01 | 2025年7月已根据文件要求完成孤儿、事实无人抚养儿童最低养育标准的提标。 | 已办结
40 |  | 提高集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准 | 集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准分别从每人每月2213元和1792元，提高到2335元和1891元。总投资约0.9万元，资金来源为省级补助0.4万元；县级财政资金0.5万元。（提标标准变动，以文件为准）。 | 民政局 | 财政局 | 2025-11-01 | 2025年7月已根据文件要求完成孤儿、事实无人抚养儿童最低养育标准的提标。 | 已办结
41 | 十二、加大社会保障力度 | 实施家庭经济困难学生国家奖助学金资助项目 | 总投资约311.12万元，其中省级补助167.87万元，市级补助33.57万元，其余109.68万元由县级财政资金安排。 | 教育局 |  | 2025-10-31 | 1.2025年春季已发放家庭经济困难学生国家助学金和生活补助共97.97万元，受益学生家庭798个； 2.2025年秋季新学期家庭经济困难学生信息摸底工作已完成，名单已报省厅系统核查。 | 已办结
42 |  | 提高残疾人两项补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准从每人每月302元提高到309元；生活困难的重度残疾人一级、二级护理补贴标准分别从每人每月137元和114元，提高到145元和121元。总投资约79.1万元，其中省级补助40%，共31.6万元，其余60%由县级财政资金安排，共47.5万元。 | 民政局 | 财政局 | 2025-11-01 | 2025年5月已完成困难残疾人生活补贴和生活困难的重度残疾人一级、二级护理提标，并补发1-4月差额。 | 已办结
43 |  | 扶贫赠险 | 为部分低保妇女和脱贫妇女赠送安康险。资金由省、市补助资金安排。 | 妇联 | 相关乡镇 | 2025-12-01 | 已为我县1978名部分低保妇女和脱贫妇女赠送了女性安康险，资金由市乡村振兴基金会出资。截止目前，赠险对象因病出险1人，理赔金额4.7万元。 | 已办结
44 |  | 两癌救助 | 为身患两癌(乳腺癌、宫颈癌)的困难妇女发放补助金。资金由省、市补助资金安排。 | 妇联 | 相关乡镇 | 2025-12-01 | 通过各乡镇妇联摸排，分别2025年5月20日、2025年10月31日上报福州市妇联2025年第一、二批拟救助“两癌”困难妇女信息，共计78人。 | 已办结
45 | 十三、提高养老服务水平 | 完成5个养老服务机构评级达标。 | 无资金需求。 | 民政局 | 相关乡镇 | 2025-11-01 | 已完成对琯头镇、长龙镇、坑园镇、苔菉镇、黄岐镇敬老院、官坂镇农村区域性养老服务中心等级评估。 | 已办结
46 |  | 实施老年人意外伤害救助责任险 | 为具有连江户籍的60周岁及以上老年人办理意外伤害救助责任保险。总投资为198万元，由县级财政资金安排。 | 民政局 | 财政局 | 2025-11-01 | 已由财政出资实施老年人意外伤害救助责任险，截至目前，已赔付案件235起，金额93.18万元。 | 已办结
47 |  | 培训养老护理员82人次 | 资金由省、市补助资金安排。 | 民政局 |  | 2025-11-01 | 已于6月25日至27日联合人社部门和工会举办护理员培训暨职业技能竞赛，完成培训养老护理员达82人次。 | 已办结
48 | 十四、提升公共就业能力 | 新增城镇就业2200人、登记失业人员再就业350人、就业困难人员就业180人，选送大中专毕业生创业项目参加省级、市级资助创业项目评选 | 无资金需求。 | 人社局 |  | 2025-12-01 | 1.截至目前，城镇新增就业2406人，失业人员再就业479人，就业困难人员就业157人。2.选送5个项目参与省级创业资助评选，其中1个项目获一等奖，2个项目获优胜奖；选送9个项目参与“植根榕城”评选，其中1个项目获二等奖，1个项目获三等奖，2个项目获优胜奖；选送32个项目(其中社会创业组项目7个，高校创意组项目25个)参与福建省首届“青春之歌”创业创新大赛，1个项目获三等奖，1个项目获优胜奖。 | 已办结
49 |  | 新建综合零工市场1个 | 总投资约40万元，其中中央就业补助资金20万元，其余20万元由县级就业补助资金安排。 | 人社局 |  | 2025-12-01 | 连江县零工市场地址调整为凤城镇敖江路32-3号金凤新苑A区1幢3-4店面，面积105.54平方米。目前零工市场已于12月6日正式开始运营。 | 已办结
50 |  | 开展职工创新创业技能培训4000人次以上 | 总投资约16万元，资金由省、市、县总工会经费安排。 | 总工会 | 县直有关单位 相关乡镇 | 2025-11-01 | 截至9月底，已培训4012人次。 | 已办结
51 |  | 开展职工“求学圆梦”学历提升行动，新招收学员40人 | 总投资约14万元，资金由省、市、县总工会经费安排。 | 总工会 | 县直有关单位 相关乡镇 | 2025-12-01 | 截至9月底，已新招收学员53人。 | 已办结
52 | 十五、完善基础设施建设 | 新建5G基站119座。 | 资金由各运营商年度预算资金安排。 | 工信局 移动公司 电信公司 联通公司 铁塔公司 | 县直有关单位 相关乡镇 | 2025-12-01 | 目前已完成新建5G基站166座。 | 已办结
53 | 十六、提升应急防灾能力 | 组织公众应急能力培训、开展基层应急演练、建设基层预警指挥服务站 | （1）依托县委党校开展200人的乡镇和村级监管员培训班；（2）联合相关部门开展综合应急演练1场；（3）完成12个乡镇、开发区预警指挥服务站建设。总投资149万元，资金由省级财政全额补助。 | 应急局 | 县直有关单位 相关乡镇、开发区、 | 2025-12-01 | 1.依托县委党校等场所，开展200人的乡镇和村级监管员培训班； 2.联合相关部门开展综合应急演练1场； 3.完成12个乡镇、开发区预警指挥服务站建设。总投资149万元，资金由省级财政全额补助。 | 已办结
54 |  | 培训持证救护员700名 | 总投资约10万元，资金由县级财政安排。 | 红十字会 |  | 2025-10-31 | 已举办19期救护员取证培训，培训人数780人。 | 已办结
55 |  | 完成渔船互助保险620艘，渔工互助保险6000名 | 总投资约3650万元，其中省级补助约2500万元，市级补助约550万元，其余600万元由县级财政资金安排。 | 海渔局 | 福建省渔业互保协会连江县办事处 | 2025-12-01 | 1-9月已承保渔工12367人、渔船971艘。 | 已办结
56 | 十七、提升便民服务水平 | 改建提升2个工会驿站 | 总投资约2万元，资金由省、市、县总工会经费安排。 | 总工会 | 县直有关单位 相关乡镇 | 2025-12-31 | 已完成贵安枫桥基地工会驿站的改建工作和县工人文化宫工会驿站的提升工作。 | 已办结
57 |  | 举办一线职工家庭暑托班5个以上 | 总投资约15万元，资金由省、市、县总工会经费安排。 | 总工会 | 县直有关单位 相关乡镇 | 2025-08-01 | 已有凤城镇工会联合会、安凯乡工会联合会、县公安局、县行政服务中心、县医院、县移动公司、县供电公司等7家单位共举办职工子女暑托班8个，共有220名职工子女参加。 | 已办结
58 |  | 开展家庭教育公益大讲堂“五进”活动 | 举办家庭教育公益大讲堂150场，总投资15万元，资金由为省、市级财政全额补助。 | 妇联 | 家庭教育联席会议成员单位 各有关乡镇 | 2025-12-01 | 连江县家庭教育公益讲座“五进”活动任务数150场,目前全县已完成152场，占任务总数的101.3%。 | 已办结
59 |  | 建成“税医联动窗口”1个 | 无资金需求。 | 税务局 | 医保局 | 2025-03-01 | 已建成“税医联动窗口”1个。 | 已办结
60 | 十八、改善居民居住条件 | 实施祥安新苑住宅开发项目 | 该项目位于东湖镇飞石村，占地面积为2350.86㎡，总建筑面积为28190.98㎡，其中地上建筑面积为22250.44㎡，地下建筑面积为5940.54㎡；共配建3栋楼，其中住宅楼3栋，总户数共202套（其中60㎡户型60套，75㎡户型26套，90㎡户型30套，105㎡户型26套，120㎡户型30套，135㎡户型30套）。总投资约8162.4402万元，由福州现代物流城核心区（一期）标准厂房及基础设施建设项目专项债列支。 | 城投集团 |  | 2025-12-31 | 主体工程扫尾及室外附属工程施工，相关配电、安防及自来水等专项工程实施前期工作。 | 已办结
61 |  | 实施大利江景小区（大沧安置房）住宅项目 | 该项目位于潘渡镇朱步村，占地面积为45349㎡（约合68.02亩），计容面积90590㎡，总建筑面积为125248.04㎡，其中地上部分面积为92952.74㎡，地下面积为32295.3㎡。共建17栋楼，其中住宅楼9栋，住宅总户数816套。总投资约35191.6万元，资金由企业自筹。 | 城投集团 |  | 2025-12-31 | 主体工程已完成预验收 | 已办结
62 | 十九、加强古厝保护利用 | 完成古厝保护活化利用项目3处 | （1）东岱镇龙山村龙兴南路77号历史建筑局部修缮；（2）东岱镇洪塘村道头尾19号传统风貌建筑内部空间活化利用；（3）琯头镇长门村司令部旧址传统风貌建筑内部空间活化利用。总投资约40.6万元，资金由船政文化保护中心自筹。 | 船政文化保护中心 | 东岱镇 琯头镇 | 2025-12-01 | (1)已完成东岱镇龙山村龙兴南路77号历史建筑局部修缮; (2)已完成东岱镇洪塘村道头尾19号传统风貌建筑内部空间活化利用; (3)已完成琯头镇长门村司令部旧址传统风貌建筑内部空间活化利用。 | 已办结
63 |  | 完成文物建筑修缮工程2处和活化利用项目1处 | （1）实施丹阳陈清畴故居修缮工程；（2）实施马鼻陈云飞故居修缮工程；（3）实施幕浦朱子祠活化利用工程。总投资约330万元，资金由乡镇自筹。 | 文体旅局 | 丹阳镇 马鼻镇 敖江镇 | 2025-12-01 | 1.已完成丹阳镇陈清畴故居修缮和马鼻陈云飞故居修缮工作；2.已完成幕浦朱子祠活化利用工作。 | 已办结
64 | 二十、实施新时代电力“双满意”工程 | 持续改善城乡基础用电设施 | 升级改造居民小区供配电设施，完成6个高层住宅、1个大中型小区双电源改造，优化居民用电服务与体验。总投资约1094.2万元，由供电公司自筹安排。 | 供电公司 |  | 2025-11-30 | 累计投资约1094万元，已完成6个高层住宅小区（兴利大厦小区、青芝大厦、宏源大厦、宏海缘、天麒城小区、永得利花园）的双电源改造，1个大中型小区（傲江景城）的双电源改造。 | 已办结
65 |  | 巩固提升连江县域电力保障水平 | 改造65个配电网老旧台区，保障民生供电可靠。总投资约1126.4万元，由供电公司自筹安排。 | 供电公司 |  | 2025-11-30 | 累计投资约1126万元，已完成65个配电网老旧台区改造。 | 已办结
66 |  | 持续提升网架结构助力乡村振兴。 | 新建、改造10千伏馈线20条，为乡镇提供稳定可靠电力供应，促进经济发展。总投资约7007万元，由供电公司自筹安排。 | 供电公司 |  | 2025-11-30 | 累计投资约7007万元，已投运20条新建、改造的10千伏馈线。 | 已办结
67 |  | 建设智能化配电网 | 新建、改造用户分界、主干开关302台，优化线路自动化水平，减少电网故障对居民供电影响。总投资约1660万元，由供电公司自筹安排。 | 供电公司 |  | 2025-11-30 | 累计投资约1660万元，完成302台新建、改造用户分界、主干开关。 | 已办结
68 |  | 持续做好电动自行车充电设施接电服务 | 主动向社会宣传电动自行车报装政策，为客户提供“容缺受理”服务，成立专属服务团队，积极配合政府开展70个充电点位项目建设，由客户经理“一口对外”与客户对接，提供报装全流程跟踪指导及服务，助推充电设施“快接电”，全面落实低压“三零”服务政策，将具备条件的充电设施就近接入公共电网，确保充电设施“用好电”。 | 供电公司 |  | 2025-11-30 | 已开展70个充电点位项目建设，建立直连通道后续有用电需求可直接联系网格人员上门服务，承诺全面落实低压“三零”服务政策，简化收资流程，确保充电设施能够就近接入公共电网，为客户提供“容缺受理”服务，提升客户体验。 | 已办结