## 清单
附件2：
2020年连江县美丽乡村建设项目明细和责任人表（琯头镇川石村）
序 号 | 建设项目 | 打造 类型 | 明细项目 (对标10+8项目) | 主要内容 | 工程造价（万元) | 责任 单位 | 责任人 | 责任乡镇 | 责任人 | 挂钩帮扶科级干部单位 | 挂钩帮扶科级干部姓名 | 完成 时限
1 | 琯头镇川石村 | 新建设 | 编制村庄规划 | 完善编制村庄规划，规划成果包含两图一表，并进行陪伴式服务（用地布局图、管线综合图、整治项目表） | 13 | 连江县政府 | 郑立敏 | 琯头镇政府 | 王朝晖 | 琯头镇政府 | 孙忠钱 | 2020-04-01
2 |  |  | 处理生活垃圾 | 村庄垃圾间2个，需要改造，2020年计划增加垃圾桶40个，全村陈年垃圾再彻底清理： | 20 | [6 empty] | 2020-05-01
3 |  |  | 治理生活污水 | 2019年计划村内主干道下水道实施污水和雨水分流，建设污水管网和雨水管网 | 0 | [6 empty] | 2020-12-01
4 |  |  | 实施厕所革命 | 村庄原有水冲式厕所2个提升改造 | 20 | [6 empty] | 2020-11-01
5 |  |  | 规范农房建设 | 实施裸房整治工程，对村内道沿线裸房粉刷外立面及部分屋顶加盖坡层顶 | 30 | [6 empty] | 2020-11-01
6 |  |  | 保护传统风貌 | 保护村内3棵古榕树，悬挂古树名木保护牌；对特色古民宅进行保护 | 3 | [6 empty] | 2020-10-01
7 |  |  | 防治两违建筑 | 建设“两违”防控治理工作机制，落实巡查责任机制；做好拆违后土地利用，清理遗留建筑垃圾，拆除有碍观瞻建筑物 | 3 | [6 empty] | 2020-12-01
8 |  |  | 保障饮水安全 | 计划增设30t自来水池一座，净水设备一套。 | 40 | [6 empty] | 2020-08-01
9 |  |  | 提升幸福指数 | 计划对老人活动中心进行改造提升；便民服务点等；改造村卫生所，建立治安监控室，增设监控点3个。 | 10 | [6 empty] | 2020-09-01
10 |  | 休闲旅游型 | 制定长效机制 | 增加宣传栏并制定村规民约；成立美丽乡村理事会，对美丽乡村建设进行宣传，监督，建设进度展示等，做到有效推动美丽乡村建设 | 5 | [6 empty] | 2020-11-01
11 |  |  | 建设美丽庭院 | 建设“六美”、“三有”示范户达到5户，增加绿化面积 | 10 | [6 empty] | 2020-11-01
12 |  |  | 整治房前屋后 | 整治空心房破损房；对村内主干道进行整治，闲置用地实施菜地化或种植绿化，增加绿化面积 | 20 | [6 empty] | 2020-10-01
13 |  |  | 规整村庄杆线 | 整治村内杆线，修缮下垂电缆，整治废弃电缆，对凌乱电缆进行规整，梱扎处理 | 3 | [6 empty] | 2020-12-01
14 |  |  | 改造休闲场所 | 提升村口公园，增设户外健身嚣材，建设村口交通标志 | 30 | [6 empty] | 2020-11-01
15 |  |  | 改善交通条件 | 村口道路拓宽改善景观与安全，提升村内主干道及清理周边障碍物 | 3 | [6 empty] | 2020-12-01
16 |  |  | 提高参合参保 | 城乡居民社会养老保险继费率已达到90％以上：乡居民医保参保率达到93％以上 | 0 | [6 empty] | 2020-12-01
17 |  |  | 引导产业发展 | 引导渔民发展外海生产新形产业涟，促进旅游业发展 | 0 | [6 empty] | 2020-12-01
18 |  |  | 打造特色亮点 | 改造合掌街主街，营造具有当地特色的渔村街道和旅游业相结合 | 50 | [6 empty] | 2020-12-01
|  |  | 工程造价合计 |  | 260
备注：1、打造类型需要填写（新建设或再提升）以及（分生态保护型、文化传承型、休闲旅游型、环境整治型、产业发展型五种类型）
2、明细项目需要对标“10+8”项目，做几项就填几项。
3、完成时限不能低于序时要求。